附件

省工信厅全面推进

“只跑一次”改革工作落实方案

为深入贯彻落实省政府《全面推进“只跑一次”改革实施方案》安排和部署,切实增强改革的整体性、协同性,进一步深化省工信厅简政放权、放管结合、优化服务各项工作,加快政府职能转变,制定本方案。

一、指导思想

全面贯彻党的十九大和省十三届人大一次会议精神，全方位推动“放管服”改革,按照群众和企业到政府办事“只跑一次”的目标,从与群众和企业生产生活关系最紧密的领域和事项做起,倒逼政府和部门简政放权、放管结合、优化服务,促进体制机制创新,让服务零距离、服务高质量、服务更高效,使体制更顺畅机制更优化、发展更活跃、社会更和谐,打造遇事不求人、规则无偏见、投资有商机的良好环境,助力新时代吉林全面振兴发展。

二、主要目标

全面梳理公布省工信厅群众和企业到政府办事“只跑一次”的事项，成熟一批、公布一批，切实增强群众和企业获得感。按照省政府要求，2018年4月底前“只跑一次”事项要达到40%以上,使政府办事效率有明显改观;6月底前,“只跑一次”事项要达到60%以上,机关干部精神面貌及政务窗口服务水平有根本性改变;7月底前“只跑一次”事项要达到80%以上,为我省在新一轮振兴中更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展提供保障。

- 任务职责分工

为推进此项工作落实，我厅成立了以厅党组书记、厅长白绪贵为组长，各分管副厅长为副组长，相关处室及部分直属事业单位负责人为组员的“只跑一次”改革任务工作推进组。

(一)厅“只跑一次”改革任务工作推进组负责研究制定工作方案,协调解决在全面推进“只跑一次”改革任务中遇到的困难和问题。

(二)法规处为厅推进“只跑一次”改革任务的牵头处室，负责全面梳理群众和企业到政府办事事项,同时按照省政府审改办的要求，对2018年版权责清单调整更新。

(三)信息化推进处配合省政府办公厅、省发展改革委，负责吉林省信息资源共享平台的建设，并负责指导省工信厅自有业务系统与省政府政务服务“一张网”的融合对接。

(四)其它各处室及直属事业单位，按照省工信厅“只跑一次”改革任务推进组的工作安排，负责本单位全面推进“只跑一次”改革工作。

三、工作实施步骤

(一)工作部署阶段。2018年2月,对推进“只跑一次”改革做出安排部署。

(二)梳理公布阶段。2018年3月至6月,梳理上报第一批、第二批、第三批群众和企业到政府办事“零上门”和“只跑一次”事项。

(三)迎接督查阶段。准备迎接省政府督查室开展“只跑一次”

改革专项督查。

(四)整改提高阶段。按照省政府部署要求，进一步完善“只跑一次”改革事项标准和办事指南,巩固深化改革成效。

四、推进工作内容及责任单位

1.调整权责清单。按照省政府要求，依据动态管理的原则，对2017年版权责清单进行更新完善，建立2018年版权责清单，待省政府审核通过后，适时在省工信厅门户网站进行公开。（责任处室：法规处；责任人：马璐亚；完成时限：6月底前）

2.向国家级开发区下放权力。按照省政府审改办部署要求，结合我厅权力清单事项，提出向我省国家级开发区下放行政权力建议。(责任处室：法规处；责任人：马璐亚；完成时限：3月底前)

3.实行清单目录管理。按照省政府审改办部署要求，编制我厅涵盖权力事项和公共服务事项的政务服务事项目录。(责任处室：法规处；责任人：马璐亚；完成时限：按照省审改办要求时间节点）

5.深化商事制度改革。配合省工商局完成“多证合一”工作中涉及我厅落实的相关内容。(责任处室：法规处；责任人：马璐亚；完成时限：按照省工商局要求时间节点)

6.加快推进企业投资项目“只跑一次”改革。优化企业投资项目审批流程,实现企业投资项目审批全流程“只跑一次”。我厅按照省发展改革委的要求做好相关工作。(责任处室：法规处；责任人：马璐亚；完成时限：按照省发改委要求时间节点）

7.推行“标准地+承诺制”改革。省住房城乡建设厅负责指导各级住房城乡建设部门组织联合验收工作。我厅按照省住建厅要求，配合完成涉及的相关工作。（责任处室：规划与投资处；责任人：孙一明；完成时限：按照省住建厅要求时间节点)

8.加快推进“一窗受理、集成服务”改革。推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”政务服务模式,提高即办件的比例,通过精简办事程序、减少办事环节、缩短办理时限,实现立等可取。我厅按照省政务公开协调办要求，完成相关工作。（责任处室：审批办；责任人：王利锋；完成时限：按照省政务公开协调办要求时间节点)

9.加快建立吉林省政务信息资源共享平台建设。按照《吉林省加快推进政务信息系统整合共享工作方案》(吉政办〔2017〕76号)文件分工，配合省发展改革委加快建立吉林省政务信息资源共享平台。(责任处室：信息化处；责任人：王旭；完成时限：按照吉政办〔2017〕76号文件要求时间节点)

10.梳理报送群众和企业到政府办事事项。结合我厅职权，全面梳理涉及群众和企业到政府办事事项，明确事项名称、法律依据、审查标准、审批程序、审批时限等内容并向省政府审改办报送。（责任处室：法规处；责任人：马璐亚；完成时限：3月底前）

11.深化“双随机、一公开”监管。按照省工商局部署要求，在2017年基础上，继续推进“双随机、一公开”监管工作,实现“双随机、一公开”监管常态化。(责任处室：法规处；责任人：马璐亚；完成时限：按照省工商局要求时间节点)

关于印发《省工信厅全面推进

“只跑一次”改革任务落实方案》的通知

厅机关处（室），直属事业单位：

为深入贯彻党中央、国务院决策部署，全面落实省十三届人大一次会议通过的《政府工作报告》安排和要求，全方位推动“放管服”改革，省政府部署了群众和企业到政府办事“只跑一次”改革任务。为加快落实此项工作，参照省政府《全面推进“只跑一次”改革实施方案》（吉政发〔2018〕6号）要求，制定了《省工信厅全面推进“只跑一次”改革任务落实方案》，望遵照执行。

附件：省工信厅全面推进“只跑一次”改革任务落实方案

吉林省工业和信息化厅

2018年2月26日